## Release 1
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Gestión de Configuración de Software
LISTA DE TAREAS (spring backlog) | [5 empty] | Fecha: 05/11/2021
NOMBRE DEL PROYECTO: | SISTEMA WEB DE VENTA DE ENTRADAS "YouConference"
SCRUM MASTER: | Reynaldo Zelayaran
CLIENTE (Product Owner): | Startup
Product Backlog item | TAREA | VOLUNTARIO | ESTADO | Estimación original | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Tiempo mas probable
SPRINt 1
HU001 | Descargar plantilla AdminLTE | Johel Suarez Timoteo | Completa | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU001 | Crear menu principal | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 3 | 2 | 4 | 3
HU001 | Crear formulario para ingresar datos | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 3 | 2 | 4 | 3
HU001 | crear tabla Administrador en la base de datos | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU001 | Codificar y probar la inserción de administrador | Johel Suarez Timoteo | Completa | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
HU002 | codificar entorno para listar administradores | Johel Suarez Timoteo | Completa | 4 | 3 | 5 | 4
HU003 | Crear sesiones de usuario | Johel Suarez Timoteo | Completa | 6.1667 | 5 | 8 | 6
HU004 | Crear formulario para ingresar datos de invitado | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 3 | 2 | 4 | 3
HU004 | crear tabla de invitado en la base de datos | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU004 | Codificar y probar la inserción de invitado | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
HU005 | codificar entorno para listar invitados | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 4 | 3 | 5 | 4
HU006 | Crear formulario para ingresar datos de categoria | Johel Suarez Timoteo | Completa | 3 | 2 | 4 | 3
HU006 | crear tabla de categorias en la base de datos | Johel Suarez Timoteo | Completa | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU006 | Codificar y probar la inserción de categoria | Johel Suarez Timoteo | Completa | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
HU007 | codificar entorno para listar categorias | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 4 | 3 | 5 | 4
SPRINt 2
HU003 | Crear el formulario de login | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 3 | 2 | 4 | 3
HU008 | Crear formulario para ingresar datos de evento | Johel Suarez Timoteo | Completa | 3 | 2 | 4 | 3
HU008 | crear tabla de eventos en la base de datos | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU008 | Codificar y probar la inserción de eventos | Johel Suarez Timoteo | Completa | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
HU009 | codificar entorno para listar eventos | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Completa | 4 | 3 | 5 | 4
HU009 | codificar front de evento | Johel Suarez Timoteo | Completa | 7.1667 | 6 | 9 | 7

## Release 2
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Gestión de Configuración de Software
LISTA DE TAREAS (sprint backlog) | [5 empty] | Fecha: 05/11/2021
NOMBRE DEL PROYECTO: | SISTEMA WEB DE VENTA DE ENTRADAS "YouConference"
SCRUM MASTER: | Reynaldo Zelayaran
CLIENTE (Product Owner): | Startup
Product Backlog item | TAREA | VOLUNTARIO | ESTADO | Estimación original | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Tiempo mas probable
SPRINt 3
HU010 | Codificar y probar la edición de administrador | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU012 | Codificar y probar la edición de invitados | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU014 | Codificar y probar la edición de categorias | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU016 | Codificar y probar la edición de eventos | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 4.1667 | 3 | 6 | 4
SPRINt 4
HU011 | Codificar y probar la eliminación de administrador | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU013 | Codificar y probar la eliminación de invitados | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU015 | Codificar y probar la eliminación de categorias | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU017 | Codificar y probar la eliminación de eventos | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 4.1667 | 3 | 6 | 4

## Release 3
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Gestión de Configuración de Software
LISTA DE TAREAS (spring backlog) | [5 empty] | Fecha: 05/11/2021
NOMBRE DEL PROYECTO: | SISTEMA WEB DE VENTA DE ENTRADAS "YouConference"
SCRUM MASTER: | Reynaldo Zelayaran
CLIENTE (Product Owner): | Startup
Product Backlog item | TAREA | VOLUNTARIO | ESTADO | Estimación original | Tiempo optimista | Tiempo pesimista | Tiempo mas probable
SPRING 5
HU018 | crear tabla Registro de compras en la base de datos | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU018 | Crear formulario para ingresar datos de compra | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU018 | Guadar registros de compra | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU019 | Conectar con REST-API de paypal | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU023 | crear tabla testimonio en la base de datos | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 1.6667 | 1 | 3 | 1.5
HU023 | Crear formulario para ingresar datos de testimonio | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
HU024 | Codificar entorno para listar testimonios | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 4 | 3 | 5 | 4
HU025 | Codificar y probar la edición de testimonios | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU026 | Codificar y probar la eliminación de testimonios | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 6.1667 | 5 | 8 | 6
SPRING 6
HU020 | Codificar entorno para listar personas registradas | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 4 | 3 | 5 | 4
HU021 | Codificar y probar la edición de personas registradas | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU022 | Codificar y probar la eliminación de personas registradas | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 5 | 4 | 6 | 5
HU027 | Codificar la opción dashboard | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 5.6667 | 5 | 5 | 6
HU028 | Codificar y mostrar el total de ventas | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU028 | Codificar y mostrar el total pagos/sin pagar | Reynaldo Zelayaran Mozombite | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU029 | Codificar y mostrar el total de regalos | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3
HU030 | Codificar y mostrar el total de registrados | Johel Suarez Timoteo | Pendiente | 3 | 2 | 4 | 3