## Hoja 1
|  |  |  | Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto
|  |  |  | YouConference | YCF
Probabilidad | Valor Numérico | Impacto | Valor Numérico |  | Tipo de Riesgo | Probabilidad x Impacto
Muy improbable | 0.1 | Muy Bajo | 0.05 |  | Muy Alto | mayor a 0.50
Relativamente Probable | 0.3 | Bajo | 0.10 |  | Alto | menor a 0.50
Probable | 0.5 | Moderado | 0.20 |  | Moderado | menor 0.30
Muy probable | 0.7 | Alto | 0.40 |  | Bajo | menor 0.10
Casi Certeza | 0.9 | Muy Alto | 0.80 |  | Muy Bajo | menor 0.05
| Codigo del riesgo | Descripcion del Riesgo | Causa Raiz | Trigger | Entregables Afectados | Estimacion de probabilidad | Objetivo Afectado | Estimacion de Impacto | Prob X Impacto | Tipo de Riesgo
| R001 | Tecnologia de mapas no funciona adecuadamente | Falta de investigación de la tecnología | Obtención de ubicación exacta erronea | Página de evento | 0.1 | Alcance |  |  | Muy Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.02
[7 empty] | Costo | 0.2 | 0.02
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.04
| R002 | Perdida de datos al codificar o decodificar codigo de compra Paypal | Poco conocimiento de la API | No obtención del código de compra | Gestión de compras | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.04
[7 empty] | Costo | 0.8 | 0.24
[7 empty] | Calidad | 0.8 | 0.04
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.32
| R003 | Tecnologia de codificacion muy compleja como para diseñar su implementación | Falta de investigación de la tecnologia | Envio de datos desde backend | Todos los modulos del proyecto | 0.5 | Alcance | 0.2 | 0.1 | Alto
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.2
Costo
[7 empty] | Calidad | 0.2 | 0.1
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.4
| R004 | Base de datos no soporta tipos de datos o campos no encontrados | Mal diseño de la BD | Pruebas de guardado y recuperacion de datos | Desarrollo del backend | 0.3 | Alcance |  |  | Muy Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.1 | 0.03
Costo
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.03
| R005 | Nube seleccionada no soporta correctamente el lenguaje escogido para el Backend | Desconocimiento de la nube a utilizar | Intento de desplegar el backend en la nube | Despliegue de backend | 0.1 | Alcance |  |  | Muy Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.2 | 0.02
[7 empty] | Costo | 0.2 | 0.02
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.04
| R006 | Fallas en conectividad a la red por parte de los desarrolladores | Mantenimiento por parte de la empresa telefonica en la zona del desarrollador | Errores al momento de entablar una conexión al backend | Conectividad al backend | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
[7 empty] | Costo | 0.2 | 0.06
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.18
| R007 | Fallas electricas por parte de los desarrolladores | Mantenimiento en la zona por parte de la empresa electrica | Su computadora no enciende | No puede avanzar el proyecto | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.12
[7 empty] | Costo | 0.2 | 0.06
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.18
| R008 | Problemas en conectividad del backend a la base de datos | conector o puertos ingresados de manera incorrecta en el código | Error de conectividad con el backend | Todos los modulos del proyecto | 0.3 | Alcance |  |  | Muy Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.05 | 0.015
Costo
[7 empty] | Calidad | 0.1 | 0.03
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.045
| R009 | Diseño de la web poco lúdico | Diseño poco llamativo para el publico objetivo | Poca aceptacion por parte de los usuarios al momento de testear la Web | Producto Final | 0.1 | Alcance |  |  | Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.4 | 0.04
[7 empty] | Costo | 0.2 | 0.02
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.06
| R010 | Layouts no compatibles en todos los navegadores | Error al codificar layouts de la aplicación web | Errores en distintos tamaños de pantalla y navegadores | Desarrollo de la web | 0.1 | Alcance |  |  | Muy Bajo
[7 empty] | Tiempo | 0.05 | 0.005
Costo
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.005
| R011 | Imposibilidad de acceder a datos | Fallo en el servidor | No puede acceder a la data de la aplicación web | todos los modulos del proyecto | 0.3 | Alcance |  |  | Moderado
Tiempo
[7 empty] | Costo | 0.4 | 0.12
Calidad
[7 empty] | Total probabilidad x Impacto |  | 0.12
Codigo del Riesgo | Amenaza/Oportunidad | Descripcion del riesgo | Causa Raiz | Trigger | Entregable afectado | Probabilidad por impacto total | Tipo de Riesgo | Responsable del riesgo | Respuesta Planificada | Tipo de respuesta | Responsable de la respuesta | Fecha Planificada | Plan de Contingencia
R001 | Amenaza | Tecnologia de mapas no funciona adecuadamente | Falta de investigación de la tecnología | Obtención de ubicación exacta erronea | Página de evento | 0.04 | Muy Bajo | Todos | Revisar si el origen del error es por parte de la programación nuestra. En caso de serlo se debe arreglar las líneas de código | Mitigar | JS | En la entrega de la historia y en cada cambio realizado | En caso de ser un error de la tecnología en sí, procede a cambiar de maps
R002 | Amenaza | Perdida de datos al codificar o decodificar codigo de compra Paypal | Poco conocimiento de la API | No obtención del código de compra | Gestión de compras | 0.032 | Moderado | Todos | Revisar si el origen del error es por parte de la programación nuestra. En caso de serlo se debe arreglar las líneas de código, caso contrario contactar con la empresa | Transferir | RZ | Al finalizar cada sprint | Contacto con el usuario
R003 | Amenaza | Tecnologia de codificacion muy compleja como para diseñar su implementación | Falta de investigación de la tecnologia | Envio de datos desde backend | Todos los modulos del proyecto | 0.4 | Alto | Todos | Se contratará a un experto sobre de la tecnologia que pueda llevar a cabo la implementación | Transferir | JS | Al finalizar cada sprint | Se escogerá la segunda mejor tecnología
R004 | Amenaza | Base de datos no soporta tipos de datos o campos no encontrados | Mal diseño de la BD | Pruebas de guardado y recuperacion de datos | Desarrollo del backend | 0.03 | Muy Bajo | Todos | Se revisa el script y se modifica los campos que causan problemas | Mitigar | RZ | Al finalizar cada sprint | Se cambia de gestor de base de datos
R005 | Amenaza | Nube seleccionada no soporta correctamente el lenguaje escogido para el Backend | Desconocimiento de la nube a utilizar | Intento de desplegar el backend en la nube | Despliegue de backend | 0.04 | Muy Bajo | Todos | Se adapta la implementación a la nube seleccionada | Mitigar | JS | Al finalizar cada sprint | Migrar a otra nube
R006 | Amenaza | Fallas en conectividad a la red por parte de los desarrolladores | Mantenimiento por parte de la empresa telefonica en la zona del desarrollador | Errores al momento de entablar una conexión al backend | Conectividad al backend | 0.18 | Moderado | Todos | Contactar empresa que brinda el servicio de red | Aceptar | RZ | Al finalizar cada sprint | Cambiar de empresa proveedora de servicio de red
R007 | Amenaza | Fallas electricas por parte de los desarrolladores | Mantenimiento en la zona por parte de la empresa electrica | Su computadora no enciende | No puede avanzar el proyecto | 0.18 | Moderado | Todos | Contactar empresa que brinda los servicios de energia electrica | Aceptar | JS | Al finalizar cada sprint | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados
R008 | Amenaza | Problemas en conectividad del backend a la base de datos | conector(driver) o puertos ingresados de manera incorrecta en el código | Error de conectividad con el backend | Todos los modulos del proyecto | 0.045 | Muy bajo | Todos | Realizar pruebas de conexión periodicas para corroborar la correcta conexion | Mitigar | RZ | Al finalizar cada sprint | Analizar causas,cambiar driver , actualizar driver, tomar acciones correctivas Monitorear resultados
R009 | Amenaza | Diseño de la web poco lúdico | Diseño poco llamativo para el publico objetivo | Poca aceptacion por parte de los usuarios al momento de testear la Web | Producto Final | 0.06 | Bajo | Todos | Realizar nuestros propios diseños haciando pruebas enfocadas en el usuario | Mitigar | JS | Al finalizar cada sprint | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados
R010 | Amenaza | Layouts no compatibles en todos los navegadores | Error al codificar layouts de la aplicación web | Errores en distintos tamaños de pantalla y navegadores | Desarrollo de la web | 0.005 | muy bajo | Todos | Utlizar frameworks que garanticen la responsividad de la aplicación wb | Mitigar | RZ | Al finalizar cada sprint | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados
R011 | Amenaza | Imposibilidad de acceder a datos | Fallo en el servidor | No puede acceder a la data de la aplicación web | todos los modulos del proyecto | 0.12 | moderado | Todos | Contactar con la empresa que brinda el servicio de la nube | Aceptar | JS | Al finalizar cada sprint | Analizar causas Tomar acciones correctivas Monitorear resultados