## Hoja1
Puntos
HU001 | Registro de administrador | 19.5
HU002 | Listar administradores | 17
HU003 | Login | 34
HU004 | Registro de invitado | 21 | 145
HU005 | Listar invitado | 13
HU006 | Registro de categoría | 27.5
HU007 | Listar categorias | 13
HU008 | Registro de evento | 27.5
HU009 | Listar eventos | 13
HU010 | Editar administrador | 27.5
HU011 | Eliminar administradores | 27.5
HU012 | Editar Datos de invitados | 10.5
HU013 | Eliminar Invitados | 14.5
HU014 | Editar categorias | 21
HU015 | Eliminar categoria | 13
HU016 | Editar Eventos | 34
HU017 | Eliminar eventos | 17
HU018 | Registrar compra | 44.5
HU019 | Pagar con PayPal | 89
HU020 | Listar personas registradas | 13
HU021 | Editar personas registradas | 27.5
HU022 | Eliminar registro de persona | 21
HU023 | Registro de testimonios | 34
HU024 | Visualizar testimonios | 13
HU025 | Editar testimonios | 21
HU026 | Eliminar testimonios | 17
HU027 | Mostrar total ventas | 14.5
HU028 | Mostrar total pagos/sin pagar | 14.5
HU029 | Mostrar total regalos | 10.5
HU030 | Mostrar total registrados | 10.5